Управленческий проект

«Внедрение электронных дневников» («Дневник.ru»)

Паспорт проекта: 623856 Свердловская область, город Ирбит, ул. Мальгина, 27

МОУ «Ирбитская средняя  общеобразовательная школа № 9»

Автор проекта:  Н.П. Силкина, директор школы

Миссия проекта: создание информационно – образовательного пространства нового типа, расширение возможностей учеников, педагогов и родителей за счёт информационно – коммуникационных технологий.

Цель проекта:  создание единой образовательной сети для всех участников образовательного процесса, реализация идеи равного доступа к информации о процессе и результатах обучения для детей, учителей и родителей,  переход от бумажной к электронной форме учёта успеваемости учащихся, автоматизация вычислительных процессов.

Актуальность проекта:

В соответствии с Приказом министра общего и профессионального образования Свердловской области от 30.06.2010 г. № 219-И «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению реализации услуги «Электронный дневник» в октябре 2010 года в образовательных учреждениях Свердловской области начинается реализация проекта по внедрению информационной системы, обеспечивающей ведение электронных дневников и журналов успеваемости и посещаемости.

Для нашего педагогического коллектива участие в проекте «Дневник.ru» будет  важной ступенью в расширении информационного пространства школы. Мы создаём инструмент, который во многом сделает процесс управления образованием более оперативным и удобным, позволяя быстро и одновременно информировать о текущих изменениях в школе всех участников образовательного процесса.

Дневник.ru – это новое информационное поле, позволяющее организовать эффективный контакт учителей, учеников и их родителей. Контакты в сети создадут атмосферу сотрудничества, взаимодействия и будут способствовать установлению качественно новых отношений между учителем и учеником; учитель и ученик становятся партнёрами в образовательном процессе.

Дневник.ru во многом облегчит работу учителя. Электронная отчетность значительно удобнее для работы. Вести портфолио учеников в электронной форме также гораздо практичнее. Рассылать домашние задания и объявления всему классу и родителям тоже удобнее.

Дневник.ru - это  востребованный продукт, он позволит сделать нашу школу более открытой и доступной для различных категорий пользователей сети Интернет.

Преимущества проекта:

- «прозрачность» перед учащимися, родителями и администрацией школы педагогического процесса;

- объективность выставления промежуточных и итоговых отметок;

- возможность прогнозировать успеваемость отдельных учеников и класса в целом;

- облегчённость контроля за посещением учащимися учебных занятий, учебно-тематическим планированием и выполнением программ учителями;

- высокий уровень защищённости базы данных Дневник.ru при условии соблюдения правил информационной безопасности.

Сроки реализации проекта:

3 квартал 2010 – 3 квартал 2011

Август – сентябрь  2010 – подготовительный этап

Октябрь 2010 – апрель 2011 –  основной этап, реализация

Май 2011 – диагностика, оценка перспектив дальнейшего развития

Ресурсное обеспечение проекта:

В  школе 2 стационарных компьютерных класса. Имеется 19 рабочих мест учителей, оснащённых компьютерами, 4 интерактивные доски с проекторами, 2 передвижных проектора. Единая локальная сеть объединяет все компьютеры, включая компьютеры администрации школы. Все компьютеры имеют выход в ИНТЕРНЕТ. Активно работает школьный сайт. Для обслуживания всей техники в штатное расписание введена должность  инженера по ИКТ.

80% учителей прошли курсовую подготовку по ИКТ, являются грамотными пользователями ПК. Учителя – участники имеют автоматизированные рабочие места.

85 % детей  классов – участников проекта  имеют домашние компьютеры с выходом в ИНТЕРНЕТ. Участие в проекте является добровольным и бесплатным для всех.

Таким образом,  созданы условия для  использования информационных технологий в образовательном процессе. Проект предполагает введение электронных дневников в трёх классах

Участники проекта:

-  заместитель директора по УВР – Л.А. Дубских, куратор проекта

- 3 классных руководителя:

Т.И. Рощектаева, учитель информатики, кл. руководитель 8 класса, руководитель группы М.А. Лазукова, учитель информатики, кл. руководитель 6 класса

М.В. Голубчикова, учитель 2 класса

- 11 учителей – предметников, работающих в 8в, 6в, 2б классах

- инженер по ИКТ

Реализация проекта:

Подготовительный этап.

- Проведение совещания при директоре –  10 августа 2010 г.

Обсуждение конкретных возможностей для  реализации проекта по внедрению информационной системы, обеспечивающей ведение электронных дневников и журналов успеваемости и посещаемости в соответствии с Приказом министра общего и профессионального образования Свердловской области от 30.06.2010 г. № 219-И «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению реализации услуги «Электронный дневник» в октябре 2010 года. Определение состава участников проекта.

- Проведение родительского собрания  совместно с учащимися, участниками проекта – сентябрь 2010 – отв. кл. руководители

Основной этап.

- Участие в семинарах базовой площадки  школы № 8 - сентябрь 2010 – март 2011

Изучение  конкретных возможностей программы Дневник.ru

- Обучение персонала – октябрь 2010

Семинары – практикумы для всех участников проекта, индивидуальные консультации для педагогов – предметников – проводит Т.И. Рощектаева, учитель информатики на базе школьного компьютерного класса.

- Разработка нормативно – правовой базы – октябрь 2010:

- Положение об электронном дневнике,

- Приказ о реализации проекта Дневник.ru с определением участников и с распределением обязанностей между участниками,

- форма Договора между директором, родителями и учеником по обязательствам на безвозмездной основе оказать услуги по рассылке сообщений о событиях, происходящих с на Дневник.ru,  по бесплатному предоставлению Заказчику права работать на портале Дневник.ru в режиме реального времени под профилем Родители, а также принимает на себя обязательства по его сопровождению, консультированию, обновлению на условиях  Договора.

- Практическая деятельность – октябрь 2010 – апрель 2011:

- создание базы данных участников образовательного процесса (Т.И. Рощектаева)

- регистрация в общероссийской образовательной сети Дневник.ru (дети и родители)

- постоянное обновление информации в разделах (кл. руководители, предметники):

Расписание занятий

Список домашних заданий

Электронный журнал

Электронный дневник

Вспомогательные материалы для учёбы

Конструктор для составления отчётов

События классной жизни

- у каждого пользователя есть персональная страничка, где он может свободно рассказывать о себе, своих интересах, опубликовывать свои фотографии, вести свой блог.

- Поощрение и стимулирование учителей – весь период, поквартально.

Показатель для стимулирования – участие в инновационной деятельности – не менее 300 рублей в квартал каждому участнику.

Заключительный этап, диагностика, оценка перспектив дальнейшего развития

- Мониторинг результативности и коррекция – весь период – контроль осуществляет куратор проекта Л.А. Дубских

Показатели результативности:

- своевременность занесения информации

- объективность вывода итоговых отметок

- положительные отзывы родителей и учащихся

Общим итогом реализации проекта может являться повышение качества образования в классах – участниках проекта.

Риски:

- 20% учащихся не имеют домашних компьютеров

- не 100% обеспеченность ИНТЕРНЕТОМ

- слабые навыки родителей – пользователей ПК

- Анализ и определение перспектив расширения проекта – май 2011

Малый педсовет с участием родителей классов – участников.

Приложения

- Договор между директором, родителями и учеником

Литература.

Вальдман И.А. Как обеспечить информационную открытость системы образования?

М, ж. «Народное образование», 2010, № 7, стр.85 – 93

Целищев Н.Е. Как внедрить информационные технологии в практику управления.

М, ж. «Народное образование», 2010, № 7, стр.165 – 172

1 Dnevnik.ru (видеоролик).