Управленческий   проект  «Апробация курса «Основы религиозных культур и светской этики»»

Автор проекта: Иванова М.В., заместитель директора по УВР

Руководитель: Хаманова Н.В., заместитель директора по НМР, руководитель ресурсного центра

Куратор проекта: Игнатьева Г.Г., директор ИМЦ УО.

Паспорт проекта  МОУ «Ирбитская средняя общеобразовательная школа №9», Муниципальный ресурсный  центр «Развитие кадрового потенциала»

Местоположение школы:  Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, 27.

Нормативно- правовые основания:

Образовательная инициатива «Наша новая школа»;

Федеральные государственные  образовательные стандарты;

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования;

Доклад «Наша новая школа: состояние, проблемы и направления развития общего образования Свердловской области»;

Материалы августовской конференции «Основные направления реализации национальной образовательной    инициативы  «Наша новая школа» на территории МО г. Ирбит».

Распоряжение  УО МО г. Ирбит №14  от 30.03.2010   «Об организации апробации курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Сроки реализации проекта:  ноябрь 2009 -  ноябрь 2010г.

Краткое описание проекта:

Проект подразумевает совместную деятельность администрации школы, учителей и учащихся, родителей, а также других заинтересованных организаций в создании условий введения  и апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Данный проект направлен на взаимодействие всех субъектов образования и социальных партнёров в формировании духовно- нравственного воспитания школьников, привлечение родителей  к вопросам воспитания и усиления роли семьи в достижении результата образования.

В составе проектной команды: заместители директора ОУ по  научно- методической и  учебно-воспитательной  работе, педагоги - тренеры, учителя, апробирующие данный курс, классные руководители  и учащиеся  4-5-х  классов, родители.

Партнеры проекта: информационно- методический центр УО,  детская библиотека №2,  историко - этнографический музей,  Ирбитский гуманитарный колледж, Центр детского творчества, общеобразовательные школы города.

Актуальность проекта

В соответствии с поручениями  Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. № ВП-П44-4632 распоряжением Правительства РФ Свердловская область включена в число 19 регионов Российской Федерации, в которых  проходит  апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

ОРКиСЭ отвечает задачам модернизации российского образования. Одним из направлений модернизации и реформирования отечественного образования является кардинальное обновление гуманитарного образования, а также системы воспитания и ее функций, которое должно преодолеть негативные последствия отказа государства в предшествующий период от опоры на ценности традиционной для России религиозной культуры.

В данном контексте курс ОРКиСЭ  призван восполнить историко-культурологические и духовно-нравственные пробелы современного образования и координировать развитие государственной системы воспитания школьников в соответствии с Национальной доктриной РФ. В какой-то мере курс отражает социальный заказ на нравственно и духовно ориентированное образование в ситуации идеологического вакуума и кризиса предшествующей системы ценностей.

Обоснование проекта.

В  2009-2010 учебном году началась апробация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе. Принципиальным отличием данного курса является не только новое для четвероклассников содержание, но и, что наиболее важно, преподавание курса в части педагогических технологий, организации общения с учащимися на занятиях. Поэтому данную деятельность можно считать подготовкой к переходу на новые образовательные стандарты в начальной школе.

Понимая необходимость организации  непрерывного профессионального общения педагогов, участвующих в апробации,   МОУ «Ирбитская средняя общеобразовательная школа № 9», являющейся муниципальным  ресурсным центром «Развитие кадрового потенциала»,   совместно с Информационно-методическим центром,  для преподавателей курса ОРКиСЭ  организовали проведение еженедельных методических консультаций. Это было обусловлено тем, что сами педагоги определили следующие затруднения при подготовке к урокам и проведении занятий: сложность в отборе содержания уроков и подборе необходимого материала; недостаточные собственные культурологические знания.

Учителя,  приступающие к преподаванию нового школьного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по прежнему задают вопросы о требованиях к профессионализму, который необходим,  чтобы обеспечить успешность педагогической работы в рамках ОРКСЭ. Какой учитель должен преподавать курс ОРКСЭ?  Какие предъявляются требования к его компетентности?

Компетентность учителя в рамках курса ОРКСЭ требует совокупности знаний и умений, носящих межпредметный характер, что предполагает соответствующую, прежде всего гуманитарную подготовку кадров для реализации курса ОРКСЭ.

Наряду со знаниями от педагога требуются умения и способности занимать соответствующие различным ситуациям, возникающим в школе, позиции и способности эффективно действовать. Например, когда педагог распознает, диагностирует и прогнозирует развитие проблемы, он занимает, позицию «исследователя». Когда принимает решение, как действовать, занимает «управленческую позицию»; когда непосредственно действует в данной ситуации, позицию «исполнителя принятого решения».

Психологическое и педагогическое сопровождение учащихся классов работающих по программе «Основы религиозной культуры и светской этики» должно проводиться в направлении личностного развития учащихся, а это требует от учителя умений разрабатывать модель индивидуальной образовательной программы учащихся с учетом их интересов, способностей, возможностей, возраста.

Требования к учителю, осуществляющему педагогическое сопровождение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» заключаются в следующем. Учитель является не информатором, а координатором, организатором диалога, полилога, помощника, консультанта учащихся с учетом их индивидуальных способностей, создает условия для личностной реализации каждого ученика.

Преподавателю курса ОРКСЭ необходимо хорошо разбираться в способах и путях обучения и воспитания в контексте религиозной культурной традиции. В этом плане привычка работать в «светских» образовательных средах, с «религиозно индифферентными» учениками может представлять существенный риск и способствовать выбору неадекватных способов педагогического, воспитательного воздействия.

Развитие готовности учителя к реализации данного курса связано со сменой или коррекцией его целеполагания: он должен обеспечить такой характер межличностных отношений, такой психологический климат, который бы способствовал адекватному и результативному усвоению социокультурного, духовно-нравственного опыта, предлагаемого к усвоению учащимся.

Одним из важнейших условий создания такого психологического климата является заинтересованность самого учителя, его готовность перейти на личностное, а не ролевое, функциональное или статусное, общение, его открытость, гуманистичность,  эмпатичность,  толерантность. Такие условия невозможно создать по разнарядке. Они могут возникнуть лишь при внутренней убежденности педагога в необходимости, безусловной ценности и эффективности такого типа общения.

Преподаватель должен овладеть диалогическими формами подачи материала. Развитие образа мира учащегося при апробации курса ОРКСЭ, его духовно-нравственного потенциала возможно только вне «монологической», «педоцентрической» позиции, в контексте совместной деятельности и совместных размышлений со сверстниками, взрослыми, педагогами.

Преимущества участия педагогов в апробации:

- Возможность профессионального роста педагогов.

- Непосредственное участие в создании и совершенствовании учебной литературы нового поколения.

- Участие в семинарах, конференциях различного уровня (городской, окружной, областной).

Ориентируясь на новые задачи образования и воспитания, школа должна создавать условия для сокращения разрыва между различными сферами жизни ребенка - семьей, школой, досугом. Включение родителей и членов семей учащихся в школьную жизнь детей предполагает,  прежде всего, нахождение общего языка, общих интересов и общего поля действия, где все происходит в интересах развития ребенка. Приобщение родителей к школьной жизни подразумевает  поиск согласия с семьей по всем вопросам образования и развития ребенка, взаимодействие в области как учебной, так и внеурочной деятельности.

Привлечение родителей и членов семей школьников к учебной и внеурочной деятельности в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает:

- создание условий для понимания родителями целей, задач и путей реализации заявленной образовательно-воспитательной программы, а также предполагаемого результата;

- активизацию позиции родителей во взаимодействии со школой и расширение их представлений о современной школе, ее задачах и возможностях;

- углубление и расширение личностно ориентированного компонента общего образования за счет использования в процессе обучения методов семейного воспитания, потенциала семейного духовного и житейского опыта.

Для реализации проекта в школе имеются следующие условия:

1. Школа является муниципальным центром «Развитие кадрового потенциала».

2. Имеется опыт работы по реализации регионального  курса «Урал. Человек. Истоки».  Учебный курс "Урал. Человек. Истоки" направлен на комплексное решение задач социокультурного развития учащихся,  включающих  формирование гражданской позиции, уважение прав и свобод человека и гражданина, формирование нравственных идеалов и патриотизма, изучение национальных традиций и обычаев, изучение родного края, воспитание уважения к прошлому своего народа.   Преемственность в целях, задачах, содержании, методах и технологиях, формах преподавания позволяет безболезненно осуществить апробацию нового курса.

3. Курсовую подготовку по апробации курса ОРКиСЭ  прошли 6 педагогов: один педагог- тренер  прошёл обучение в АПКиППРО г. Москва.

4. Школа занимает социально  активную позицию в микрорайоне, имеется опыт работы в социально-активных практиках, акциях, реализации социальных проектах.

Цель проекта: совершенствование организационно-методических условий апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

Задачи:

1. Оказать  педагогам теоретическую и практическую   помощь по овладению современными  подходами к преподаванию в общеобразовательных учреждениях курса «Основы религиозных культур и светской этики»

2.  Проанализировать промежуточные научно-методические, организационные результаты введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

3. Выявить положительный опыт в реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики», определить механизмы  его распространения.

4. Определить пути взаимодействия с общественными, культурными и др. учреждениями, родителями в рамках апробации курса «ОРКСЭ».

5. Рассмотреть возможности курса для разработки городской программы духовно-нравственного воспитания школьников.

Реализация проекта  рассчитана на один год  и предполагает следующие этапы:

I этап – организационно-мотивационный  (ноябрь 2009 – февраль 2010).

Задача:  изучить нормативно-правовое обеспечение курса  и мнение родителей и учащихся по выбору модуля; мотивировать педагогов на инновационную деятельность по апробации нового курса.

II этап – подготовительный (март 2010).

Задача: обеспечить условия, способствующие включению всех участников образовательного процесса в деятельность по апробации: администрации разработать и утвердить проект, педагогам  пройти курсовую подготовку,  родителям  познакомиться  с задачами нового предмета, его структурой, основным содержанием, с тем, как будет организовано его изучение.

III этап – основной  (апрель – октябрь 2010г.).

Задача: создать условия для взаимодействия  педагогического по  апробации.

IV этап – аналитический  (ноябрь 2010).

Задача: проанализировать ход апробации и представить результаты городскому сообществу

| Этапы | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-мотивационный | - Изучение нормативно-правового обеспечения. - Родительское собрание в 4-х классах. Изучение мнения родителей и детей по выбору модуля. | Ноябрь 2009 г. | Иванова М.В., зам. директора по УВР МОУ СОШ № 9 Администрация школы № 9, Классные руководители 4-х классов |
| Подготовительный | - Разработка, экспертиза и утверждение управленческого проекта «Апробация нового курса «ОРКСЭ» - Корректировка учебного плана в 4 классах - Проведение курсовой подготовки | Март 2010г | Иванова М.В., зам. директора по УВР МОУ СОШ № 9 Педагоги- тренеры Игнатьева Г.Г., директор ИМЦ |
| Основной | Изучение хода апробации курса: - Консультации для педагогов, преподающих курс - Анкетирование родителей, учащихся - Проведение круглых столов, конференций по обмену опытом - Открытые уроки для педагогов и родителей - Родительские собрания - Информирование общественности об изучении нового курса через СМИ - Создание банка методических разработок по курсу ОРКСЭ | Апрель - октябрь | Иванова М.В., педагог- тренер Хаманова Н.В., руководитель РЦ Игнатьева Г.Г., директор ИМЦ Педагоги, преподающие курс |
| Заключительный Аналитический | Аналитическая записка | Ноябрь 2010 г. | Иванова М.В., педагог- тренер |

Прогнозируемый результат:

Взаимодействие всех субъектов, участвующих в апробации;

Изменение в школьном укладе, снижение негативных проявлений в социальном окружении школы.

Наличие системы  методического сопровождения апробации курса ОРКСЭ.

На уровне педагога:

- Активная позиция   в плане освоения нового курса,  формулирования проблем и предложений по их решению.

- Овладение новыми технологиями;

- Готовность работать по новым стандартам.

На уровне ученика:

- Положительное отношение к изучению нового курса;

- Отсутствие негативных проявлений  в межличностных отношениях  с учащимися, взрослыми;

- Приращение личностного опыта.

На уровне родителей:

- Положительное отношение к  изучению нового курса;

- Отсутствие жалоб по преподаванию курса;

- Включение  в школьную жизнь, активное взаимодействие в урочной и внеурочной деятельности.

Управление реализацией проекта

Управление реализацией проекта осуществляется руководителем ресурсного центра и  заместителем директора по  учебно - воспитательной работе. Содержательно-методическое обеспечение проекта осуществляется в следующих формах: а) изучение учебной и методической литературы; б) организация педагогического общения: консультационные дни,  круглый стол,  конференция, открытые уроки, мастер- классы,  методические разработки;  в) организация работы с родителями: уроки, внеурочная деятельность, собрания, консультации;  г)  информационное сопровождение: план работы,  положение о конкурсе на лучшую методическую разработку, договор с историко- этнографическим музеем.

Итоги деятельности по апробации  курса  представляются общественности, пропагандируются СМИ, выставляются на  школьном сайте,  портале «Образование Урала».  На конференциях  осуществляется  анализ деятельности, оценка промежуточных  результатов, корректировка  проекта по апробации курса.

Кадровое обеспечение:

- Хаманова Нина Васильевна, заместитель директора по научно-методической  работе, руководитель проекта

- Игнатьева Галина Геннадьевна, директор ИМЦ УО, куратор проекта

- Иванова Марина Валентиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог- тренер  курса ОРКСЭ

- Шмакова Вера Гавриловна, заместитель директора по воспитательной работе

- Щербакова Ольга Владимировна, преподаватель ИГК, педагог- тренер курса ОРКСЭ

- Крумина Оксана Геннадьевна, учитель начальных классов  апробирует модуль «Основы светской этики»

- Федотовских Надежда Владимировна, учитель начальных классов апробирует модуль «Основы светской этики»

- Борисоглебская Ольга Ивановна, классный руководитель 5А класса

- Брянцева Светлана Анатольевна, классный руководитель 5Б класса

- Хохлова Ольга Александровна, заведующий  БИОЦ

Методы оценки эффективности проекта:

1. Анкетирование  педагогов, учащихся и родителей школ.

2. Анализ  результатов городской работы для учащихся 4-х классов по курсу ОРКСЭ.

3.  Общественная презентация творческих работ учащихся  5-х классов по курсу ОРКСЭ.

4. Резолюция конференции педагогов по промежуточным итогам апробации курса

5.  Освещение результатов апробации курса через СМИ (газета, телевидение, интернет- среда).

Риски реализации проекта:

- Отсутствие заинтересованности родителей или непринятие нового курса: неполная реализация целей и задач курса в плане взаимодействия семьи и школы.

- Формальное ведение курса педагогами (причины:  недостаток времени на качественную подготовку учителя к уроку, преобладание знаниевой стороны  предмета, недостаточность культурологической компетенции педагога)

- Недостаточно  полная  и явная картина  по апробации курса (выбор родителями и учащимися  только одного модуля «Основы светской этики»).

Критерии:

- Отзывы родителей.

- Качество выполненных творческих проектов учащихся по итогам курса ОРКСЭ.

- Применение учителями технологий курса в урочной и внеурочной деятельности.

- Наличие методических разработок учителей.

Материально – техническая база

Для проведения уроков ОРКСЭ имеется интерактивная доска, переносной комплект  мультимедийного сопровождения.

Для работы с электронными носителями (диски для учащихся)   имеется 2 компьютерных класса.

Библиотека с рабочими местами для учащихся и педагогов, с компьютеризированными местами.

Школьный сайт

Проведение уроков  и внеурочных занятий на базе историко-этнографического музея (на основании договора между школой и музеем)

Список литературы:

Данилюк А.Я.  Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. М.: Просвещение, 2010.

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования. – М.: Просвещение, 2010

http://www.apkpro.ru/, Итоговая конференция по результатам апробации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  06.10.2010

http://www.orkce.ru.   Шимутина Е.Н. Компетентность учителя ОРКСЭ.

http://www.irro.ru/  Резолюция Регионального семинара-совещания «Промежуточные результаты апробации курса ОРКСЭ в Свердловской области: первые итоги и перспективы».

План работы по апробации курса ОРКСЭ

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация выбора модуля обучения родителями и учащимися 4 классов | Ноябрь 2009г. | Кл. руководители | Списки учащихся, формирование групп |
|  | Изучение нормативно-правовых документов (письма, приказы) | Ноябрь 2009г. | Завучи, учителя | Знание нормативно- правового обеспечения |
| 2. | Родительские собрания «Как вы можете помочь ребёнку в изучении нового курса» | Ноябрь 2009г. Март 2010г. Сентябрь 2010г. | Кл. руководители учителя | Информированность родителей о процессе изучения курса, их роли в формировании базовых ценностей детей |
| 3. | 1. Открытые уроки и мастер-классы для коллег, родителей, общественности 2. Круглый стол для педагогов, родителей 3. Конференция «Промежуточные итоги апробации» | 4 четверть (4кл.) 1 четверть (5кл.) Май 2010г. Июнь 2010г. | Учителя, завучи | Обмен опытом, выявление общественного мнения |
| 4. | Проведение конкурса: а. эффективная система оценивания достижений детей; б. лучшая методическая разработка По материалам конкурса подготовить сборник лучших методических разработок по курсу ОРКСЭ. Разработать критерии оценивания. | 2 половина сентября ноябрь | ИМЦ Учителя Гобова Л.В. Экспертная группа | Накопление опыта в преподавании курса Методическое сопровождение курса ОРКСЭ |
| 5. | Организовать взаимодействие с музеями и библиотеками города на договорной основе | В течение года | Классные руководители | Информационная поддержка курса |
| 6. | Общественная презентация проектов учащихся в школе | Конец октября | Учитель, учащиеся, родители | Позитивные изменения в личности учащихся |
| 7 | Провести городскую итоговую конференцию учащихся 5 классов (лучшие творческие и проектные работы в рамках курса ОРКСЭ) | 11 ноября 2010 года | ИМЦ Учителя | Оценка достижений учащихся с позиций сформированности базовых ценностей |
| 8 | Создать рабочую группу для разработки рекомендаций по созданию программы духовно-нравственного воспитания школьников ОУ. Разработать положение. | Сентябрь 2010 | Хаманова Н.В. Иванова М.В. | Программа духовно-нравственного воспитания школьников в рамках введения нового стандарта |
| 9 | Освещать опыт апробации курса в СМИ: - выступления родителей - творческие работы учащихся | В течение периода апробации | Завучи, Кл. руководители, родители | Информированность педагогической и родительской общественности об итогах апробации |
| 10 | Организовать взаимодействие с ИГК в подготовке студентов к преподаванию курса (открытые уроки, мастер- классы, привлечение к проведению мероприятий, акций) | В течение периода апробации | Хаманова Н.В. Иванова М.В. | Социальное партнёрство |
| 11 | Организовать повышение квалификации по преподаванию курса ОРКСЭ (по потребности) | По мере необходимости | ИМЦ |  |
| 12 | Сотрудничество с ЦДТ в проведении круга православных праздников, социальных акций | В течение года | Шмакова В.Г. Учителя, Кл. руководители | Формирование базовых ценностей |
| 13. | Итоговая конференция педагогов. Подготовка к окружной конференции по итогам апробации курса ОРКСЭ. | Ноябрь | ИМЦ Иванова М.В. Хаманова Н.В. | Подведение итогов апробации курса, выработка рекомендаций |
| 14 | Отчёт по апробации курса в ОУ | Ноябрь | Иванова М.В. Завучи | Информированность педагогической и родительской общественности об итогах апробации |