ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 4 квартал 2022 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Цель 1: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 1: Обеспечение достижения доступности дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Задача 2: Обеспечение достижения 100-процентного соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Муниципальном образовании город Ирбит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций. | рублей | 37 495,13 | 37 688,78 | 100,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 3: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей дошкольного возраста в Муниципальном образовании город Ирбит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 3. Выполнение норм питания | процент | 93 | 93 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 4: Приведение материально-технической базы образовательных организаций системы дошкольного образования МО город Ирбит в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 4. Доля зданий муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт. | процент | 7 | 7 | 100 |  |  |  | МБДОУ «Детский сад № 19» - капитальный ремонт, ремонт фасада. МАДОУ «Детский сад № 13» - капитальный ремонт помещений 1 этажа. Работы по капитальному ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 2», разработка рабочей и сметной документации по капитальному ремонту и благоустройству территории МБДОУ «Детский сад № 11».. |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цель 2: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача 5: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития МО город Ирбит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 5. Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях ГО город Ирбит образовательными услугами. | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | процент | 99 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 14 | Задача 6: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных организациях МО город Ирбит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 7. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процент | 99 | 99 |  | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Задача 7: Обеспечение достижения 100-процентного соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике в Муниципальном образовании город Ирбит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 8. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования. | рублей | 41 074,79 | 41 105,40 |  | 100,1 |  |  |  |  |
| 18 | Задача 8: Приведение материально-технической базы образовательных организаций системы дошкольного образования МО город Ирбит в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Целевой показатель 9. Доля зданий муниципальных образовательных организаций общего образования, в которых проведен капитальный ремонт с целью приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации | процент | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 20 | Задача 9: Создание в Муниципальном образовании город Ирбит новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Обеспечение односменного режима обучения в 1 – 11 (12) классах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Целевой показатель 10. Число новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 22 | Целевой показатель 11. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях. | Процент | 92,8 | 92,8 |  |  |  | 100 |  |  |
| 23 | Задача 10: Реализация мероприятий, направленных на устранение нарушений в муниципальных общеобразовательных организациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 12. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях. | Процент | 15 | 15 |  |  |  | 100 |  |  |
| 25 | Задача 11. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Целевой показатель 13. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году). | Процент | 2 | 2 |  |  |  | 100 | В 2022 году на базе МАОУ «Школа № 18», МБОУ «Школа № 5» создано два центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». |  |
| 27. | Задача 12. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Целевой показатель 14. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок. | Единиц | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Цель 3: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Задача 12: Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития МО город Ирбит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Целевой показатель 15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам. | процент | 76 | 76 |  | 100 |  |  |  |  |
| 32. | Целевой показатель 16. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процент | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 33. | Целевой показатель 17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процент | Не менее 8 | 8 |  | 100 |  |  |  |  |
| 34. | Задача 13: Обеспечение достижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Целевой показатель 18. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций общего образования в Муниципальном образовании город Ирбит. | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 36. | Задача 14: Создание условий для сохранения инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Целевой показатель 19. Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления. | человек | 4852 | 4852 |  |  | 100 |  | В 2022 году оздоровлено 4 852 детей: - в ЗОЛ – 864 детей; - в СОУ – 165 детей; - в ЛДПД – 1 923 детей; - в лагерях труда и отдыха – 500 подростков; - иные формы – 1400 детей. |  |
| 38. | Целевой показатель 20. Доля зданий муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых проведен капитальный ремонт с целью приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей | процент | 40 | 40 |  |  | 100 |  | Выполнены работы по ремонту вентиляционных систем помещений спального корпуса литер А», текущий ремонт пешеходных дорожек МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют»; текущий ремонт вентиляционных систем помещений спального корпуса литер А4; текущий ремонт вентиляционных систем помещений спального корпуса литер А3; текущий ремонт вентиляционных систем помещений спального корпуса литер В МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют» |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Цель 4: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Задача 15: Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Целевой показатель 21. Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, обучающихся по федеральным государственным стандартам | процент | 99 | 99 |  |  | 100 |  |  |  |
| 42. | Целевой показатель 22. Доля образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание на 100% в общем количестве муниципальных образовательных организации | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 43. | Задача 16: Совершенствование муниципального внутриведомственного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Целевой показатель 23. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и её подпрограмм | процент | 99 | 99,63 |  |  | 100,6 |  | Исполнение за 4 квартал 2022 года. |  |
| 45. | Целевой показатель 24. Количество образовательных организаций, в которых проведены плановые мероприятия ведомственного контроля | единиц | 8 | 8 |  |  | 100 |  | Проведена проверка в МБДОУ «Детский сад № 10», МБДОУ «Детский сад № 16», МАДОУ «Детский сад № 23», МАДОУ «Детский сад № 26», МАДОУ «Детский сад № 21», МБДОУ «Детский сад № 11», МАОУ ДО «Центр детского творчества», ДЮСШ . |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Цель 5: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Муниципального образования город Ирбит и Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Задача 17: Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Муниципальном образовании город Ирбит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Целевой показатель 25. Количество детей школьного возраста, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной направленности в образовательных огранизациях дополнительного и общего образования | человек | 1070 | 1070 |  |  | 100 |  |  |  |
| 49. | Задача 18: Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Целевой показатель 26. Доля детей, обучающихся в МАОУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» и ставших победителями, призерами спортивных соревнований регионального, всероссийского и международного уровней, в общей численности обучающихся МАОУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» | процент | 27 | 27 |  |  | 100 |  |  |  |

Начальник Управления образованием

Городского округа « город Ирбит» Свердловской области                                               Т.И. Старкова

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»

за 4 квартал 2022 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе | 1271 450,244 | 1 266 809,415 | 99,63 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 688 009,627 | 685 873,731 | 99,69 |  |
| 4 | местный бюджет | 583 440,617 | 580 935,684 | 99,57 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 6 | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | 89 394,050 | 86 619,465 | 96,90 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | 1 963,616 | 1 693,964 | 86,27 |  |
| 9 | местный бюджет | 87 430,434 | 84 925,501 | 97,13 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 11 | ПРОЧИЕ НУЖДЫ | 1 182 056,194 | 1 180 189,950 | 99,84 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 13 | областной бюджет | 686 046,011 | 684 179,767 | 99,73 |  |
| 14 | местный бюджет | 496 010,183 | 496 010,183 | 100,00 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| - 16 | - ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |  |  |  |  |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе | 558 177,762 | 555 672,829 | 99,55 |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 282 439,000 | 282 439,000 | 100,00 |  |
| 20 | местный бюджет | 275 738,762 | 273 233,829 | 99,09 |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 22 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 23 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 84 050,048 | 81 545,115 | 97,02 |  |
| 24 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 25 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 26 | местный бюджет | 84 050,048 | 81 545,115 | 97,02 |  |
| 27 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 28 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 29 | Мероприятие 1: Ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации | 42 914,663 | 42 914,663 | 100,00 |  |
| 30 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 31 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 32 | местный бюджет | 42 914,663 | 42 914,663 | 100,00 |  |
| 33 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 34 | Мероприятие 2: Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 270 мест, расположенного по адресу: Свердловская область, город Ирбит, ул. Маршала Жукова, д.33-а, в том числе разработка проекта на строительство МАДОУ «Детский сад № 29». | 41 135,385 | 38 630,452 | 93,91 |  |
| 35 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 36 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 37 | местный бюджет | 41 135,385 | 38 630,452 | 93,91 |  |
| 38 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 39 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 40 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 474 127,714 | 474 127,714 | 100,00 |  |
| 41 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 42 | областной бюджет | 282 439,000 | 282 439,000 | 100,00 |  |
| 43 | местный бюджет | 191 688,714 | 191 688,714 | 100,00 |  |
| 44 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 45 | Мероприятие 3: Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 191 688,714 | 191 688,714 | 100,00 | Зар/плата, коммунальные услуги, услуги СЭС, производственный контроль, охрана, обслуживание ТС и ПС, питание, текущий ремонт. |
| 46 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 47 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 48 | местный бюджет | 191 688,714 | 191 688,714 | 100,00 |  |
| 49 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 50 | Мероприятие 4: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего, из них: | 282 439,000 | 282 439,000 | 100,00 | Зар/плата пед. работников, прочий персонал, в том числе учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, финансирование которого осуществляется из областного бюджета. Использование средств областного бюджета на выплату зар/платы пед.работникам производится по нормативу. |
| 51 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 52 | областной бюджет | 282 439,000 | 282 439,000 | 100,00 |  |
| 53 | местный бюджет | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 54 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 55 | Мероприятие 5: Создание в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 56 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 57 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 58 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 59 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 60 | ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие системы общего образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |  |  |  |  |
| 61 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе | 535 604,561 | 533 738,317 | 99,65 |  |
| 62 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 63 | областной бюджет | 384 731,811 | 382 865,567 | 99,51 |  |
| 64 | местный бюджет | 150 872,750 | 150 872,750 | 100,00 |  |
| 65 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 66 | - 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 67 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 68 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 69 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 70 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 71 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 72 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 73 | Мероприятие 6: Ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации. | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 74 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 75 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 76 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 77 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 78 | Мероприятие 7: Строительство здания новой школы в микрорайоне Комсомольский, в том числе разработка проектно – сметной документации. | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 80 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 81 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 82 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 83 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 84 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 535 604,561 | 533 738,317 | 99,65 |  |
| 85 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 86 | областной бюджет | 384 731,811 | 382 865,567 | 99,51 |  |
| 87 | местный бюджет | 150 872,750 | 150 872,750 | 100,00 |  |
| 88 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 89 | Мероприятие 8: Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 136 159,803 | 136 159,803 | 100,00 | Зар/плата, коммунальные услуги, услуги СЭС, производственный контроль, охрана, обслуживание ТС и ПС, текущий ремонт. |
| 90 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 91 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 92 | местный бюджет | 136 159,803 | 136 159,803 | 100,00 |  |
| 93 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 94 | Мероприятие 9: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 299 101,900 | 299 101,900 | 100,00 | Зар/плата пед. работников, прочий персонал, в том числе учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, финансирование которого осуществляется из областного бюджета. Использование средств областного бюджета на выплату зар/платы пед.работникам производится по нормативу. |
| 95 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 96 | областной бюджет | 299 101,900 | 299 101,900 | 100,00 |  |
| 97 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 98 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 99 | Мероприятие 10: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, всего, из них: | 44 035,000 | 42 191,222 | 95,81 | Неиспользованный остаток возник в связи с карантинными мероприятиями. |
| 100 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 101 | областной бюджет | 42 341,000 | 40 497,222 | 95,65 |  |
| 102 | местный бюджет | 1 694,000 | 1 694,000 | 100,00 |  |
| 103 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 104 | Мероприятие 11: Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях. | 164,000 | 141,534 | 86,30 | Остаток возник в связи с уменьшением количества детей –сирот. |
| 105 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 106 | областной бюджет | 164,000 | 141,534 | 86,30 |  |
| 107 | местный бюджет | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 108 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 109 | Мероприятие 12: Создание (обновление) материально – технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | 6 000,000 | 6 000,000 | 100,00 |  |
| 110 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 111 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 112 | местный бюджет | 6 000,000 | 6 000,000 | 100,00 |  |
| 113 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 114 | Мероприятие 13: Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия – зданий МБОУ «Школа № 1» | 320,999 | 320,999 | 100,00 |  |
| 115 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 116 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 117 | местный бюджет | 320,999 | 320,999 | 100,00 |  |
| 118 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 119 | Мероприятие 14: Осуществление мер социальной поддержки студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении (ежемесячная муниципальная стипендия, возмещение стоимости проезда) | 2 257,148 | 2 257,148 | 100,00 |  |
| 120 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 121 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 122 | местный бюджет | 2 257,148 | 2 257,148 | 100,00 |  |
| 123 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 124 | Мероприятие 15: Осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории свердловской области | 18 890,000 | 18 890,000 | 100,00 | . |
| 125 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 126 | областной бюджет | 18 890,000 | 18 890,000 | 100,00 |  |
| 127 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 128 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 129 | Мероприятие 16: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций. | 18 926,000 | 18 926,000 | 100,00 |  |
| 130 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 131 | областной бюджет | 18 926,000 | 18 926,000 | 100,00 |  |
| 132 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 133 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 134 | Мероприятие 17: Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в Общеобразовательных организациях | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 135 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 136 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 137 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 138 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 139 | Мероприятие 18: Газификация общеобразовательных организаций | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 140 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 141 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 142 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 143 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 144 | Мероприятие 19: Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся | 8 881,600 | 8 881,600 | 100 |  |
| 145 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 146 | областной бюджет | 4 440,800 | 4 440,800 | 100 |  |
| 147 | местный бюджет | 4 440,800 | 4 440,800 | 100 |  |
| 148 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 149 | Мероприятие 20: Обеспечение условий реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 150 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 151 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 152 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 153 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 154 | Мероприятие 21: Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области. | 868,111 | 868,111 | 100,00 |  |
| 155 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 156 | областной бюджет | 868,111 | 868,111 | 100,00 |  |
| 157 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 158 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 159 | ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |  |  |  |  |
| 160 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе | 134 351,255 | 134 081,603 | 99,80 |  |
| 161 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 162 | областной бюджет | 20 838,816 | 20 569,164 | 98,71 |  |
| 163 | местный бюджет | 113 512,439 | 113 512,439 | 100,00 |  |
| 164 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 165 | - 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 166 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 5 344,002 | 5 074,350 | 94,95 |  |
| 167 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 168 | областной бюджет | 1 963,616 | 1 963,616 | 100 |  |
| 169 | местный бюджет | 4 760,174 | 2 887,818 | 60,67 |  |
| 170 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 171 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 172 | Мероприятие 22: Ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные организации дополнительного образования детей | 5 344,002 | 5 074,350 | 94,95 |  |
| 173 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 174 | областной бюджет | 1 963,616 | 1 693,964 | 86,27 |  |
| 175 | местный бюджет | 3 380,386 | 3 380,386 | 100,00 |  |
| 176 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 177 | Мероприятие 23: Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления | 5 344,002 | 5 074,350 | 94,95 |  |
| 178 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 179 | областной бюджет | 1 963,616 | 1 693,964 | 86,27 |  |
| 180 | местный бюджет | 3 380,386 | 3 380,386 | 100,00 |  |
| 181 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 182 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 183 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 129 007,253 | 129 007,253 | 100,00 |  |
| 184 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 185 | областной бюджет | 18 875,200 | 18 875,200 | 100,00 |  |
| 186 | местный бюджет | 110 132,053 | 110 135,053 | 100,00 |  |
| 187 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 188 | Мероприятие 24: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, всего, из них: | 57 103,998 | 57 103,998 | 100,00 | Зар/плата, коммунальные услуги, услуги СЭС, производственный контроль, охрана, обслуживание ТС и ПС. |
| 189 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 190 | областной бюджет | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 191 | местный бюджет | 57 103,998 | 57 103,998 | 100,00 |  |
| 192 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 193 | Мероприятие 25: Мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего, из них: | 28 803,388 | 28 803,388 | 100,00 |  |
| 194 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 195 | областной бюджет | 16 838,000 | 16 838,000 | 100,00 |  |
| 196 | местный бюджет | 11 965,388 | 11 965,388 | 100,00 |  |
| 197 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 198 | Мероприятие 26: Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего, из них: | 2 037,200 | 2 037,200 | 100,00 | Приобретение путевок, содержание детей в санатории. |
| 199 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 200 | областной бюджет | 2 037,200 | 2 037,200 | 100,00 |  |
| 201 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 202 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 203 | Мероприятие 27: Реконструкция зданий и сооружений МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ» Салют» | 727,427 | 727,427 | 100,00 |  |
| 204 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 205 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 206 | местный бюджет | 727,427 | 727,427 | 100,00 |  |
| 207 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 208 | Мероприятие 28: Газификация МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют» | 2 812,350 | 2 812,350 | 100,00 |  |
| 209 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 210 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 211 | местный бюджет | 2 812,350 | 2 812,350 | 100,00 |  |
| 212 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 213 | Мероприятие 29: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 3 758,618 | 3 758,618 | 100,00 |  |
| 214 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 215 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 216 | местный бюджет | 3 758,618 | 3 758,618 | 100,00 |  |
| 217 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 218 | Мероприятие 30: Мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего, из них: | 31 129,972 | 31 129,972 | 100,00 |  |
| 219 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 220 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 221 | местный бюджет | 31 129,972 | 31 129,972 | 100,00 |  |
| 222 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 223 | Мероприятие 31: Мероприятия по оборудованию спортивных площадок и благоустройству территории МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют», всего, из них: | 251,571 | 251,571 | 100,00 |  |
| 224 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 225 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 226 | местный бюджет | 251,571 | 251,571 | 100,00 |  |
| 227 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 228 | Мероприятие 32. Проектирование и ремонт объектов инфраструктуры на территории МАОУ ДО ЗОЛ "ООЦ "Салют" | 2 382,729 | 2 382,729 | 100,00 |  |
| 229 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 230 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 231 | местный бюджет | 2 382,729 | 2 382,729 | 100,00 |  |
| 232 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 233 | ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |  |  |  |  |
| 234 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе | 34 537,666 | 34 537,666 | 100,00 |  |
| 235 | феральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 236 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 237 | местный бюджет | 34 537,666 | 34 537,666 | 100,00 |  |
| 238 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 239 | - 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 240 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 241 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 242 | областной бюджет | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 243 | местный бюджет | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 244 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 245 | - 2. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 246 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 34 537,666 | 34 537,666 | 100,00 |  |
| 247 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 248 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 249 | местный бюджет | 34 537,666 | 34 537,666 | 100,00 |  |
| 250 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 251 | Мероприятие 33: Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них: | 3 312,227 | 3 312,227 | 100,00 | Зар/плата |
| 252 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 253 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 254 | местный бюджет | 3 312,227 | 3 312,227 | 100,00 |  |
| 255 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 256 | Мероприятие 34: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ МО город Ирбит «Комплексный центр системы образования»), всего, из них: | 31 192,210 | 31 192,210 | 100,00 | Зар/плата, ком.услуги. |
| 257 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 258 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 259 | местный бюджет | 31 192,210 | 31 192,210 | 100,00 |  |
| 260 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 261 | Мероприятие 35: Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления, всего, из них: | 33,229 | 33,229 | 100,00 | Представительские расходы |
| 262 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 263 | местный бюджет | 33,229 | 33,229 | 100,00 |  |
| 264 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 265 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 266 | Мероприятие 36: Организация и проведение городских мероприятий в сфере образования, всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 267 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 268 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 269 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 270 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,00 | 0 |  |
| 271 | ПОДПРОГРАММА 5 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» |  |  |  |  |
| 272 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, в том числе | 8 779,000 | 8 779,000 | 100,00 | Выплата заработной платы, транспортные услуги (командировочные расходы, суточные тренерам, для участия в соревнованиях). |
| 273 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 274 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 275 | местный бюджет | 8 779,000 | 8 779,000 | 100,00 |  |
| 276 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 277 | - 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 278 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 279 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 280 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 281 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 282 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 283 | - 2. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 283 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 8 779,000 | 8 779,000 | 100,00 |  |
| 285 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 286 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 287 | местный бюджет | 8 779,000 | 8 779,000 | 100,00 |  |
| 288 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 289 | Мероприятие 37: Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку, всего, из них: | 8 779,000 | 8 779,000 | 100,00 |  |
| 290 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 291 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 292 | местный бюджет | 8 779,000 | 8 779,000 | 100,00 |  |
| 293 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 294 | Мероприятие 38: Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, всего, из них: | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 295 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 296 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 297 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 298 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0 |  |

Начальник Управления образованием

Городского округа « город Ирбит» Свердловской области                                                        Т.И.Старкова

Исполнитель: экономист Береснева Е.С., 6-45-32 (доб.924#)