ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МБДОУ «Детский сад № 1»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | Размещать на общедоступных информационных ресурсах, в том числе на стендах детского сада информации о деятельности образовательной организации в соответствие с установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Постоянно | Заведующий Боталова Ирина Александровна |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации | 1. Разместить информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий 2. Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ 3. Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 4. Разместить информацию о наличии (отсутствии) общежития, интерната, в т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии. | до 01.03.2020 | Методист Боярских Наталия Николаевна |  |  |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | Создать на сайте ДОУ раздел «Часто задаваемые вопросы» | до 01.03.2020 | Методист Боярских Наталия Николаевна |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | 1. Создать раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» 2. Разместить ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК 3. Разместить в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планы и отчеты по итогам НОК в 2019 году 4. Разместить банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | до 01.03.2020 | Методист Боярских Наталия Николаевна |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | Обеспечить наличие и доступность питьевой воды | до 01.06.2020 | Заведующий Боталова Ирина Александровна |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | 1. Провести мероприятия по обследованию здания на предмет наличия доступности услуг для инвалидов. 2. В результате обследования организовать мероприятия по доступности услуг для инвалидов | 2021 год | Заведующий Боталова Ирина Александровна |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | 1. Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 2. Обеспечить предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 3. Обеспечить помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | в течение 2020 года | Заведующий Боталова Ирина Александровна |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Продолжать поддерживать на высоком уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | постоянно | Заведующий Боталова Ирина Александровна, сотрудники ДОУ |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | 1. Создать на сайте блог по обмену мнений 2. Обновить оснащение и зонирование детских площадок для прогулок 3. Обновить мебель в групповых комнатах. 4. Решить проблему с узкопрофильными специалистами – логопед. | до 01.03.2020 в течение 2020 года | Методист Боярских Наталия Николаевна Заведующий Боталова Ирина Александровна |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МБДОУ «Детский сад № 2»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | - Разместить планы и отчеты в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» по итогам НОК в 2019 году | До 1.02.2020 г. |  | Бушмелева О.А., методист |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | Оснащение и зонирование детских площадок для прогулок: - Провести косметический ремонт детских площадок для прогулок; - Дополнить прогулочное оборудование, обеспечивающее разные виды деятельности в летний период; |  | до 01.06.2020 г. | Долгополова Л.Г., заведующий, Бушмелева О.А., методист |  |  |
|  | - Строительство снежных построек на участках с учетом возрастных особенностей детей, обеспечивающих разные виды физической активности в зимний период. |  | до 15.01.2021 г. |  |  |  |
|  | Проблемы питания - Провести анкетирование среди родителей по улучшению качества питания; - Внести изменения в десятидневное меню с учетом мнения родителей и метод.рекомендаций |  | до 01.07.2020 г. | Долгополова Л.Г., заведующий |  |  |
|  | Состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов - Проведение косметического ремонта в группах и коридорах ДОУ; |  | до 01.06.2020 г. | Глызина И.В., завхоз, Долгополова Л.Г., заведующий |  |  |
|  | - Подготовка документации к проведению капитального ремонта - Проведение аукциона |  | до 01.09.2020 г. |  |  |  |
|  | Оснащение Приобретение развивающего и игрового оборудования для образовательной деятельности |  | В течение 2020 г. 1 раз в квартал - до 01.04.2020 г. - до 01.07.2020 г. - до 01.10.2020 г. - до 01.12.2020 г. |  |  |  |
|  | Приобретение мебели в группы: - Столы – 8 шт. - стулья – 15 шт. - кровати – 14 шт. - шкафчики для раздевания – 27 шт. |  | до 01.06.2020г. | Глызина И.В., завхоз, Долгополова Л.Г., заведующий |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | Предусмотреть возможность в период проведения капитального ремонта: - Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - Организация стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - Оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - Оборудование специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. |  | В период проведения капитального ремонта | Глызина И.В., завхоз, Долгополова Л.Г., заведующий |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | - Оборудование системы дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  | В период проведения капитального ремонта | Глызина И.В., завхоз, Долгополова Л.Г., заведующий |  |  |
|  | - Приобретение и развмещене надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  | до 31.12.2020 г. | Глызина И.В., завхоз, Долгополова Л.Г., заведующий |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | - Провести производственное собрание на тему:«Этические нормы общения» - Разработать и внедрить кодекс профессиональной этики для педагогов | до 01.06.2020 г. |  | Долгополова Л.Г., заведующий, Бушмелева О.А., методист |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | Образовательно-развивающие программы (недостаток, оплата) Обсуждениес Советом родителейсодержания ООП на 2020-2021 уч. году в части, формируемой участниками образовательных отношений, внесение корректив программу. | до 01.09.2020 г. |  | Бушмелева О.А., методист |  |  |
|  | Узкопрофильные специалисты - логопеды, психологи - 5% - Расширение форм взаимодействия специалистов с родителями | до 01.06.2020 г. |  | Бушмелева О.А., методист |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МБДОУ «Детский сад № 5»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации | Разместить на сайте: 1. информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 2. информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 3. информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 4. информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 5. информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 6. информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 7. информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 8. информацию о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки (при наличии) | 29.02.2020 г. | Методист Т.И. Прошкина |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | Создать раздел Часто задаваемые вопросы | 29.02.2020 г. | Методист Т.И. Прошкина |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | 1. Создать раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' 2. Создать сылку на bus.gov.ru с результатами НОК в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году 3. Разместить банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | 29.02.2020 г. | Методист Т.И. Прошкина |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | Обеспечить наличие и доступность питьевой воды | До 31.05.2020 г. | Заведующий Е.В. Ермакова |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | 1. Оборудовать входные групп пандусами (подъемными платформами) 2. Оборудовать стоянки для автотранспортных средств инвалидов 3. Расширить дверные проемы 4. Приобрести сменные кресла-коляски 5. Оборудовать специальные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | До 2030 г. | Заведующий Е.В. Ермакова |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | 1. Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 2. Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | до 31.08.2020 г | Заведующий Е.В. Ермакова |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
|  | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | постоянно | Заведующий Е.В. Ермакова |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
|  | Поддерживать на прежнем уровне условия оказания услуг | постоянно | Заведующий Е.В. Ермакова |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МАДОУ «Детский сад № 6»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | Контроль за актуальностью и полнотой информации, представденной на стендах на стендах в помещении образовательной организации | постоянно | Черепанова О.А., методист |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); - информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; - информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; - информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - информацию о наличии общежития, интерната, в тч приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии | Подготовить и разместить на официальном сайте ОО информацию: - о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); - об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; - об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; - о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - о наличии общежития, интерната, в тч приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии. | 20.02.2020 г. | Левит А.В., заведующий; Черепанова О.А., методист |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздел «Часто задаваемые вопросы» | На официальном сайте ОО создать раздел «Часто задаваемые вопросы» | 01.03.2020 г. | Черепанова О.А., методист |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК | Организовать работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru через: - индивидуальные беседы педагогических работников с родителями (законными предствавителями) воспитанников; - разместить на официальном сайте образовательной организации ссылку сайта bus.gov.ru; - разместить на официальном сайте ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК; - разместить на главной странице официального сайта образовательной организации банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | 01.03.2020 г. | Черепанова О.А., методист |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | Провести опрос-анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников о потребностях в изменении режима работы ОО. По результатам анкетирования подготовить письма для Учредителя о возможности изменения графика работы с 10,5 час., на 12 час. пребывания детей в ОО. Подготовить проектно- сметную документацию: -на дополнительное оснащение детских прогулочных площадок; -на ремонт асфальтового покрытия на территории ОО; замена оконных блоков; реконструкция прачечной; - на замену детской мебели (столы, стулья, кровати, шкафчики для одежды). Актуализировать информацию на официальном сайте ОО в разделе «Питание». | до 31.05.2020 г. до 31.04.2020 г. 20.02.2020 г. | Левит А.В., заведующий Левит А.В., заведующий Черепанова О.А., методист |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов наличие сменных кресел-колясок наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Провети самообледование здания на предмет технических возможнотей для повышения уровня доступности услуг для инвалидов: - об оборудовании входных групп пандусами (подъемными платформами); - об организация стоянки для автотранспортных средств инвалидов; - о адаптировании поручней и расширении дверных проемов; - приобретение сменных кресел-колясок; -организация специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. Включить в план «Доступная среда» мероприятия, по улучшению условий доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими. Актуализировать работу на официальном сайте ОО раздела «Доступная среда» и «Консультатационный центр» для оказания консультационных услуг и услуг ранней помощи семьям с детьми-инвалидами, не посещающим ДОО. Включить в план прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников «Сопровождение детей ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО». Разработать инструктаж для работников ОО по сопровождению детей-инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям инвалидов по зрению и слуху, а также других категорий граждан с особенными возможностями здоровья, не ограниченных в передвижении, осуществляется в соответствии с "Правилами использования сети Интернет в МАДОУ «Детский сад № 6», утвержденного приказом заведующего от 25.03.2019 г. № 16/1. На сайте ОО функционирует кнопка "для слабовидящих". | 01.05.2020 г. 31.12.2024 г. 01.03.2020 г. 01.05.2020 г. 01.09.2020 г. 01.09.2020 г. | Левит А.В., заведующий Левит А.В., заведующий Черепанова О.А., методист Черепанова О.А., методист Черепанова О.А., методист Черепанова О.А., методист |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников через организацию: - психологических тренингов с сотрудниками; - контроля за соблюдением работниками Кодекса профессиональной этики; - мониторинга степени удовлетворенности родителями (законными представителями) воспитанников деятельностью организации и отношений сотрудников к получателям услуг по средствам мини-опросов, группового анкетирования, индивидуальных бесед. | 01.03.2020 г. 30.02.2020 г. 31.05.2020 г. | Горина Е.В., педагог-психолог; Левит А.В., заведующий; Черепанова О.А., методист |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | Активизировать работу сайта ОО раздела «Новости» в части информирования родителей (законных представителей) воспитанников о образовательной деятельности организации и содержании образования. Организовать и провести групповые родительские собрания для презентации достижений детей и педагогов в конкурсах, соревнований различного уровня. Организовать и провести дополнительную курсовую подготовку педагогических работников для знакомство и использования в работе современных педагогических технология и инноваций в образовании. | 20.02.2020 г. до 31.05.2020 г. в течение 2020-2021 года | Черепанова О.А., методист Левит А.В., заведующий; Черепанова О.А., методист Черепанова О.А., методист |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность оптимизации графика работы организации | Провести опрос-анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников о потребностях в изменении режима работы ОО. По результатам анкетирования подготовить письма для Учредителя о возможности изменения графика работы с 10,5 час., на 12 час. пребывания детей в ОО. | до 31.05.2020 г. | Левит А.В., заведующий; Черепанова О.А., методист |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МБДОУ «Детский сад № 7»___________________________

(наименование организации)

на 2020 - 2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Объем информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации, не полностью соответствует объему информации, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами. | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, обновить на сайте: - информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий на 2019-20 уч. год. - информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой - информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года Систематическая работа по обновлению информации на официальном сайте и информационных стендах образовательной организации | 07.02.2020 постоянно | Сулимова Н.Н., ответственный за ведение сайта |  |  |
| В ОО не приняты достаточные меры по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте ОО | Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК - банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) - создать раздел « Независимая оценка качества условий оказания услуг» | 07.02.2020 | Сулимова Н.Н., ответственный за ведение сайта |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| В ОО не созданы в достаточной мере комфортные условия оказания услуг | Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг: - проведение ремонтных работ в группе №2 : замена полов, окон, ремонт туалета. - замена окон во всех групповых помещениях - проведение ремонтных работ веранды на участке средней и подготовительной групп. - оснащение детских участков новым оборудованием. - ежегодное оснащение образовательного процесса спортивным оборудованием, учебно-наглядными пособиями в соответствии с ФГОС ДО | До 01.07.2020 До 31.12.2023 До 31.05.2020 до 2023 г ежегодно | Ловкова О.Г.,заведующий |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень доступности услуг для инвалидов | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив, а именно: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля -предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | До 31.12.2021 г | Шаманаева А.Ф., заведующий хозяйством |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников. | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников - осуществление контроля за соблюдением сотрудниками Кодекса профессиональной этики, правил внутреннего трудового распорядка. - проведение психологических тренингов с сотрудниками. -мониторинг степени удовлетворенности родителями (законными представителями) воспитанников через анкетирование, мини-опросы по вопросу отношений сотрудников к получателям услуг | В течение года постоянно | Ловкова О.Г., заведующий |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию. | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию. - организация и проведение общих мероприятий с родителями. - популяризация сайта детского сада. Информирование родителей через сайт,СМИ о содержании работы ДОУ, участии воспитанников и педагогов в кокурсах, соревнованиях различного уровня | Постоянно в течение года | Ловкова О.Г., заведующий Педагогический коллектив |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МАДОУ «Детский сад № 9»___________________________

(наименование организации)

на 2020 - 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приведение в соответствие с нормативно-правовыми актами информационные стенды образовательной организации | Размещение на информационном стенде образовательной организации свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) | до 17.02.2020 | И.Ю. Папина, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе |  |  |  |
| 2. Поддержание актуальности информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | - создание на сайте образовательной организации раздела «Часто задаваемые вопросы»; - обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией путем разработки и размещения анкеты для опроса граждан | до 20.03.2020 до 20.04.2020 | И.Ю. Папина, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе |  |  |  |
| 3. Организация и проведение работы по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | Размещение на официальном сайте образовательной организации: - раздела "Независимая оценка качества условий оказания услуг"; - ссылки на bus.gov.ru с результатами НОК; - плана и отчета по итогам НОК в 2019 году в разделе "Независимая оценка качества условий оказания услуг"; - баннера с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru - на главной странице официального сайта образовательной организации | до 20.03.2020 | И.Ю. Папина, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе |  |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение условий комфортности оказания услуг образовательной организацией | - дополнительное оснащение прогулочных участков групп раннего возраста (2 прогулочных участка) в соответствии с возрастными особенностями воспитанников (приобретение малых архитектурных форм); - замена радиаторов отопительной системы в физкультурном зале, групповых помещениях, (группы № 5, 7, 10, 11, 12, 14); - проведение работ по восстановлению облицовочной плитки в пищеблоке (овощной цех), санитарно-гигиенической комнате (1 этаж), буфетных (группы 6, 8, 10, 11); - ремонт тамбуров центральных входов в здание; - корректировка 10-дневного сезонного меню, внедрение в работу образовательной организации | до 31.08.2020 до 31.12.2020 до 30.10.2020 до 30.09.2020 до 31.08.2020 | Г.М. Носова, заместитель заведующего по хозяйственной работе кладовщик В.И. Речкалова, фельдшер О.В. Деринг |  |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня доступности образовательной организации для инвалидов | Выделение на автостоянке не менее 10% мест (не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов | до 31.07.2020 | Г.М. Носова, заместитель заведующего по хозяйственной работе |  |  |  |
| Улучшение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими путем обеспечения: | Установка при входе в образовательную организацию вывески с наименованием организации, графиком работы, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | до 31.08.2020 | Г.М. Носова, заместитель заведующего по хозяйственной работе |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение работы по повышению доброжелательности и вежливости работников образовательной организации | - разработка плана образовательных мероприятий по повышению доброжелательности и вежливости работников образовательной организации на 2020-2021 годы; - проведение разъяснительной работы с персоналом образовательной организации по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики | до 01.03.2020 в течение 2020-2021 | И.Ю. Папина, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение работы по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющим рекомендовать образовательную организацию | Развитие корпоративной культуры образовательной организации (разработка новой символики образовательной организации, поддержание сложившейся организационной культуры, реализация традиций образовательной организации, участие в образовательных программах повышения квалификации различного уровня, проведение имиджевых мероприятий для родителей воспитанников образовательной организации и педагогического сообщества Муниципального образования город Ирбит и др.) | в течение 2020-2021 | Заведующий В.И. Подопригорова, И.Ю. Папина, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе |  |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МБДОУ «Детский сад № 10»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Неполнота информации об организации на официальном сайте. | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; - информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий; - информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, бюджета субъекта РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ; - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; - баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации); - раздел Часто задаваемые вопросы; - документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей/законных представителей за присмотр и уход детьми, за содержание детей в организации начального/основного/ среднего общего образования, если в ней созданы условия для проживания в интернате. | До 28.02.2020 года | Т.В. Молодых, заведующий С.А. Шестакова, заместитель заведующего по ВМР О.А. Обухова, делопроизводитель |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточное материально-техническое обеспечение. | Совершенствовать РППС ДОУ в соответствие с ФГОС ДОУ, материально-техническую базу ДОУ (музыкальный (физкультурный) зал, кабинет педагога-психолога). | До 01.04.2021 | Т.В. Молодых, заведующий С.А. Шестакова, заместитель заведующего по ВМР С.И. Гусева, заведующий хозяйством |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень доступности услуг для инвалидов. | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие оборудованного входа с пандусом. | До 01.08.2020 | Т.В. Молодых, заведующий С.И. Гусева, заведующий хозяйством |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МБДОУ «Детский сад № 11»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне. 2. Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | 1. Систематически осуществлять мониторинг информации на официальном сайте. 2. Создать на официальном сайте ДОО в сети «Интернет» раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» для информационного сопровождения мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества образовательных услуг. 3. Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников. Размещение информации на официальном сайте. 4. Разместить на сайте ДОО баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru. 5. Предусмотреть техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | Постоянно 29.02.2020 20.02.2020 29.02.2020 | Ответственный за ведение сайта |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт | Разместить на сайте: - информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ; - информацию о календарных учебных графиках с приложениями копий; Информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | 29.02.2020 | Ответственный за ведение сайта |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | 1. Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте ДОО. 2. Создать раздел на сайте ДОО «Часто задаваемые вопросы». 3. Разместить обращение к родителям о наличии электронного сервиса для внесения предложений: «Гостевая книга» на информационном стенде. | 29.02.2020 | Ответственный за ведение сайта |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | 1. Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ДОУ и развитие материально-технической базы ДОУ:  косметический ремонт помещений;  обновление мягкого инвентаря;  обновление спортивного инвентаря;  обновление мебели в групповых и спальных помещениях;  приобретение информационных стендов для родителей с целью обеспечения понятной навигации внутри организации;  установка детских спортивных комплексов на участках; - доступность питьевой воды. | 30.08.2020 | Заведующий хозяйством Бузина С.С. |  |  |
|  | 2. Анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам и предложений об улучшения работы. | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | 1. Нанести контрастные цветовые полосы на ступени марша в здании ДОУ. 2. Установить кнопку вызова персонала на двери центрального входа. 3. Установка пандусов. | 30.06.2020 30.06.2020 31.12.2023 | Заведующий хозяйством Бузина С.С. |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | 1. Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 2. Наличие и реализация адаптированных программ для детей с ОВЗ 3. Обеспечение психолого-педагогического консультирования родителей детей с ОВЗ, инвалидов. 4. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической и информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 5. Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 6. Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому. | Постоянно 31.12.2020 20.02.2020 | Заведующий Потапова Л.Ф. Заведующий хозяйством Бузина С.С. Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |
|  | Мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг (анкетирование). | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников. | 1. Провести разъяснительную работу с работниками в ДОО. 2. Изучение и соблюдение Кодекса профессиональной этики в ДОО. 3. Провести тренинги, деловые игры, мастер-классы для педагогов с целью развития и повышения навыков коммуникации. 4. Организация обучения работников доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при их непосредственном обращении в организацию и при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте). | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОО, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками:  консультации для педагогов по оценке показателей развития базовых характеристик личности дошкольников и достижения целевых ориентиров дошкольного образования;  тренинговые занятия для воспитателей по развитию эмоционально-оценочного отношения педагогов к детям с использованием кейс-технологии;  консультации для педагогов и родителей по особенностям взаимодействия с конфликтными детьми. | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию. Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность оптимизации графика работы организации. | Мониторинг обращений, жалоб, предложений от получателей услуг, при необходимости организация анкетирования получателей услуг в целях выявления дефицитов условий оказания услуг. | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |
|  | Информирование родительской общественности об итогах НОК. | 03.02.2020 | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |
|  | Использовать каналы обратной связи для выявления неудобств, с которыми сталкиваются потребители услуг при посещении организации через ресурсы сети Internet социальную сеть WhatsApp. | постоянно | педагоги |  |  |
|  | Реализация мероприятий по информированию участников образовательного процесса о предоставлении дополнительных образовательных услуг и их качестве. | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |
|  | 1. Мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг путём опроса и анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников ДОО. 2. Вовлечение родителей в подготовку и проведение совместных мероприятий. 3. Консультативная и практическая помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей. | постоянно | Заведующий Потапова Л.Ф. |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МАДОУ «Детский сад № 13»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | Своевременное размещение и обновление актуальной информации на стендах в помещении образовательной организации | ежемесячно (по мере необходимости) | Кейль Наталья Леонидовна, методист |  |  |
| Поддерживать актуальность информации об образовательной организации на официальном сайте ОО | Своевременное размещение и обновление актуальной информации на официальном сайте образовательной организации | еженедельно (по мере необходимости) | Кейль Наталья Леонидовна, методист |  |  |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | Размещение на официальном сайте образовательной организации анкеты/гиперссылки на анкету для опроса родителей (законных представителей) об удовлетворённости предоставляемыми услугами | 01.05.2020 | Кейль Наталья Леонидовна, методист |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте | Размещение плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2019 году независимой оценки качества | до 08.02.2020 | Кейль Наталья Леонидовна, методист |  |  |
|  | Размещение отчётов о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2019 году независимой оценки качества | до 01.06.2020, до 10.11.2020, далее – раз в полгода | Кейль Наталья Леонидовна, методист |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | Установка бактерицидной лампы на трубу с горячим водоснабжением | 01.02.2020 | Лебедева Надежда Владимировна, заведующий хозяйством |  |  |
|  | Проводка горячей воды в средней группе | 01.03.2020 | Лебедева Надежда Владимировна, заведующий хозяйством |  |  |
|  | Оборудование групповых ячеек новыми сушилками для посуды | 01.04.2020 | Лебедева Надежда Владимировна, заведующий хозяйством |  |  |
|  | Приобретение для всех групп регулируемых по высоте столов и стульев, раздевальных шкафчиков, кроватей | 01.04.2020 | Речкалова Марина Александровна, заведующий |  |  |
|  | Оборудование в группах столов для обработки пищевых продуктов из цельнометаллических материалов | 01.05.2020 | Лебедева Надежда Владимировна, заведующий хозяйством |  |  |
|  | Установка в санитарно-гигиенических помещениях дошкольных групп по 4 раковины для детей и по 1 раковине для персонала | 01.06.2020 | Лебедева Надежда Владимировна, заведующий хозяйством |  |  |
|  | Замена душевых поддонов | 01.06.2020 | Лебедева Надежда Владимировна, заведующий хозяйством |  |  |
|  | Облицовка стен плиткой в санитарно-гигиеническом помещении 1 группы | 01.07.2020 | Лебедева Надежда Владимировна, заведующий хозяйством |  |  |
|  | Побелка потолков в групповых помещениях | 01.07.2020 | Лебедева Надежда Владимировна, заведующий хозяйством |  |  |
|  | Замена оконных блоков в 1 группе и в медицинском блоке | 25.12.2020 | Речкалова Марина Александровна, заведующий |  |  |
|  | Установка нового спортивного оборудования на спортивном участке | 01.10.2020 | Речкалова Марина Александровна, заведующий |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | Обозначить пути движения по зданию направляющей тактильной лентой и контрастной маркировкой проёмов для слабовидящих | 25.12.2020 | Речкалова Марина Александровна, заведующий |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Актуализировать Положение о нормах профессиональной этики на общем собрании трудового коллектива | 28.04.2020 | Речкалова Марина Александровна, заведующий |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворённости условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | Продолжать систематическое информирование участников образовательных отношений о содержании образовательно-воспитательного процесса и достижениях образовательной организации (на официальном сайте образовательной организации, в СМИ, на общественных мероприятиях) | ежемесячно (по мере необходимости) | Кейль Наталья Леонидовна, методист |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МАДОУ «Детский сад № 14»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следующих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирования: - раздел часто задаваемые вопросы; - техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организации (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | На официальном сайте учреждения добавление раздела «Часто задаваемые вопросы». На официальном сайте учреждения добавления технической возможности выражения получателями услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организации (гиперссылка). | 31.03.2020 г. | Ответственный за ведения сайта Васильева Ю.Ю., заместитель заведующего по ВМР |  |  |
| Усилить работу по поляризации сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году -Баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации). | На официальном сайте учреждения разместить ссылку на сайт bus.gov.ru: -раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг»; - результаты НОК; - раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году. На официальном сайте учреждения, главной странице разместить баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru. | 31.03.2020 г. | Ответственный за ведения сайта Васильева Ю.Ю., заместитель заведующего по ВМР |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью. | Анализ возможности размещения комфортной зоны для отдыха и ожидания в учреждении. На основе анализа возможности размещения комфортной зоны для отдыха и ожидания в учреждения оборудование зоны отдыха и ожидания. | 30.06.2020 31.03.2021 | Заведующий Холкина Е.В. Заведующий хозяйством Сенникова Т.В. |  |  |
| Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации | Разработка системы навигации внутри учреждения | 30.08.2020 | Заместитель заведующего по ВМР Васильева Ю.Ю. |  |  |
| Наличие и доступность питьевой воды | Анализ питьевого режима во всех возрастных группах с составлением аналитической справки. Контроль за соблюдением питьевого режима в учреждении. | 30.04.2020 г. Постоянно | Заместитель заведующего по ВМР Васильева Ю.Ю., медицинский работник Силкина Г.И. Медицинский работник Силкина Г.И. |  |  |
| Наличие и доступность санитарно – гигиенических помещений | Информирование получателей услуг, через систему навигации о нахождении санитарно – гигиенического помещения. | 30.08.2020 г | Заместитель заведующего по ВМР Васильева Ю.Ю. |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) | Ремонт асфальтного покрытия на территории учреждения. | 31.10.2020 г. | Заведующий хозяйством Сенникова Т.В. |  |  |
| Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля | Приобретение надписи названия учреждения со знаками выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля. | 30.09.2020 г. | Заведующий хозяйством Сенникова Т.В. |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжать работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Педагогический совет «Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников». | 27.02.2020 г. | Заместитель заведующего по ВМР Васильева Ю.Ю. |  |  |
|  | Тренинг «Психологическая компетентность педагога» | 23.04.2020 г. | Педагог –психолог Волкова Н.З. |  |  |
|  | Семинар «Конфликты и пути их решения» | 22.10.2020 г. | Заместитель заведующего по ВМР Васильева Ю.Ю. |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжать работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющими рекомендовать организацию | Систематическое обновление информационных стендов в группах и здании учреждения о проводимых мероприятиях, рекомендациях, консультациях. | Постоянно | Педагоги Контроль Заместитель заведующего по ВМР Васильева Ю.Ю. |  |  |
|  | Систематическое обновление информации на официальном сайте учреждения в соответствии требованиями, мероприятиями проводимыми в учреждении. | Постоянно | Ответственный за ведения сайта Васильева Ю.Ю., заместитель заведующего по ВМР |  |  |
|  | Личный прием получателей услуг | Постоянно | Заведующий Холкина Е.В. |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МБДОУ «Детский сад № 16»___________________________

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: - раздел Часто задаваемые вопросы - усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: -раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» -ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК -в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году -банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | Добавить на официальном сайте образовательной организации раздел «Часто задаваемые вопросы» и обеспечить его функционирование Разместить на официальном сайте раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» -ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК -в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году -банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | 04.02.2020 01.02.2020 г | Койнова Татьяна Николаевна, воспитатель Койнова Татьяна Николаевна, воспитатель |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: -наличие и понятность навигации внутри образовательной организации | Разработать навигационную карту и разместить ее внутри образовательной организации | 30.08.2020 г. | Вискунова Алена Николаевна, заведующий |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных поручней, - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | Организовать стоянку для автотранспорта инвалидов на территории учреждения Создать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение в образовательной организации | 30.12.2020 г. 01.03.2021 г. | Иванова Татьяна Юрьевна, заведующий хозяйством Вискунова Алена Николаевна, заведующий |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Заключить договор с Ирбитской городской организацией Общероссийской организацией Всероссийского общества инвалидов на предоставление услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Разработать положение об обучении детей на дому | 30.08.2020 г. 03.03.2020 г. | Иванова Татьяна Юрьевна, заведующий хозяйством Макурина Наталья Владимировнаметодист |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | 1 раз в полгода проводить инструктаж по педагогической этике | 28.08.2020 28.02.2021 | Макурина Наталья Владимировна методист |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | Позиционирование образовательной организации через различные формы работы: собрания, размещение информации на сайте, круглые столы, проведение мастер-классов | 13.02.2020 г. 12.05.2020 г. 14.09.2020 г. | Макурина Наталья Владимировна методист |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | -оснащение детских площадок для прогулок - произвести освещение территории - приобрести детскую мебель (кровати, стулья) - осуществить ремонт пищеблока - производить благоустройство прилегающей территории | 01.09.2020 г. 30.03.2020 г. 05.07.2020 г. 15.08.2020 г. 21.04.2020 г и 21.09.2020 г | Вискунова Алена Николаевна, заведующий |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МБДОУ «Детский сад № 19»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде | Размещение на стендах учреждения локальных актов и информации об образовательной деятельности | 01.04.2020 | Кукарских Наталия Викторовна, методист |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте | Размещение на официальном сайте локальных актов учреждения | 14.02.2020 | Кукарских Наталия Викторовна, методист |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | Размещение навигации внутри образовательной организации | 01.04.2020 | Втехина Инна Аркадьевна, заведующий |  |  |
| Улучшение материально-технической базы | Составление проектно-сметной документации.по капитальному ремонту учреждения, благоустройство территории, оснащение детской мебелью. Получение разрешения на обустройство парковки. | 01.06.2020 | Втехина Инна Аркадьевна, заведующий |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, | Анализ условий доступности образовательной среды для инвалидов |  | Втехина Инна Аркадьевна, заведующий |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: | Составление сметной документации для улучшения предоставления информации для инвалидов по слуху и зрению | 01.02.2021 г | Втехина Инна Аркадьевна, заведующий |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Включение в годовой план работы мероприятий по повышению доброжелательности и вежливости работников | 28.02.2020 | Кукарских Наталия Викторовна, методист |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Размещение на официальном сайте локальных актов учреждения. Размещение навигации внутри детского сада. Включение родителей в образовательный процесс. Улучшение материально-технических условий. | 01.02.2021 г. | Втехина Инна Аркадьевна, заведующий, Кукарских Наталия Викторовна, методист |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Информирование родителей о работе учреждения, об итогах учебного года. Творческий отчет | 28.04.2020 | Втехина Инна Аркадьевна, заведующий |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МБДОУ «Детский сад № 20»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с НПА стенды образовательной организации | Разместить на стенде в ДОУ информацию о структуре и об органах управления образовательной организации | 01 Марта 2020 | Е.В. Вишнякова Заведующий |  |  |
| Привести в соответствие с НПА официальный сайт организации. Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте ОО и их функционирование. | Разместить на сайте: - информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий; - информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий; - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; | 10.03.2020 | Методист, ответственный за официальный сайт ОО Л.В. Зюзева |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте ОО | Разместить на официальном сайте ОО: - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК - в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году; - баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov. ru (на главной странице официального сайта ОО) | 10.03.2020 | Методист, ответственный за официальный сайт ОО Л.В. Зюзева |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | Обеспечить: - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованных соответствующей мебелью; - наличие и доступность питьевой воды | 30 Августа 2020 | Заведующий хозяйством М.Е. Ожиганова |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 30 Августа 2020 | Заведующий хозяйством М.Е. Ожиганова |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Организация мероприятий: - привлечение сотрудников к проведению мероприятий, праздников, соревнований; - организация педагогических часов с педагогами по вопросам эмпатии, толерантности; - работа установлением взаимоотношений работников с обучающимися | По плану ДОУ | Заведующий Е.В. Вишнякова, Методист, Л.В. Зюзева |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | Организация участия детей в мероприятиях различного уровня; Создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию: - проведение анкетирования | В течение учебного года 31.05.2020 | Методист, Л.В. Зюзева |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Увеличение количества достижений, вручение грамот за активное участие в мероприятиях, благодарственных писем родителям | Май 2020 | Заведующий Е.В. Вишнякова, Методист, Л.В. Зюзева |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МАДОУ «Детский сад № 21»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне. 2. Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации (Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами – 99 баллов) | 1. Систематически осуществлять мониторинг информации на официальном сайте. 2. Создать на официальном сайте ДОО в сети «Интернет» раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» для информационного сопровождения мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества образовательных услуг. 3. Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников. Размещение информации на официальном сайте. 4. Разместить на сайте ДОО баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru. 5. Предусмотреть техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | Постоянно 29.02.2020 20.02.2020 29.02.2020 | Ответственный за ведение сайта Топоркова Н.В. Заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт (Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование – 100 баллов) | Разместить на сайте наименование образовательной программы. | 29.02.2020 | Заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» – 91 балл) | 1. Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте ДОО. 2. Создать раздел на сайте ДОО «Часто задаваемые вопросы». 3. Разместить обращение к родителям о наличии электронного сервиса для внесения предложений: «Гостевая книга» на информационном стенде. | 29.02.2020 | Ответственный за ведение сайта Топоркова Н.В. Заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг (Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг – 60 баллов) | 1. Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в ДОО и развитие материально-технической базы ДОО:  косметический ремонт помещений;  обновление мягкого инвентаря;  обновление спортивного инвентаря;  обновление мебели в групповых и спальных помещениях;  приобретение информационных стендов для родителей с целью обеспечения понятной навигации внутри организации;  установка детских спортивных комплексов на участках; - доступность питьевой воды. | 30.10.2020 | Заведующие хозяйством Бородина Р.Н., Боталова М.В. |  |  |
| (Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией – 79 баллов) | 2. Анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам и предложений об улучшения работы. | постоянно | Заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов (Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов – 0 баллов) | 1. Нанести контрастные цветовые полосы на ступени марша в здании ДОО. 2. Установить кнопку вызова персонала на двери центрального входа. 3. Установка пандусов. | 30.06.2020 30.06.2020 31.12.2023 | Заведующие хозяйством Бородина Р.Н., Боталова М.В. |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими (Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими – 40 баллов) | 1. Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 2. Наличие и реализация адаптированных программ для детей с ОВЗ 3. Обеспечение психолого-педагогического консультирования родителей детей с ОВЗ, инвалидов. 4. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической и информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 5. Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 6. Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому. | Постоянно 31.12.2020 20.02.2020 | Заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. Заведующие хозяйством Бородина Р.Н., Боталова М.В. Заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. |  |  |
| (Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов – 100 баллов) | Мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг (анкетирование). | постоянно | Заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников. (Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию– 94 балла) | 1. Провести разъяснительную работу с работниками в ДОО. 2. Изучение и соблюдение Кодекса профессиональной этики в ДОО. 3. Провести тренинги, деловые игры, мастер-классы для педагогов с целью развития и повышения навыков коммуникации. 4. Организация обучения работников доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при их непосредственном обращении в организацию и при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте). | постоянно | Заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В., педагог-психолог Мещерякова О.В. |  |  |
| (Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию– 97 баллов) | 5. Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОО, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками:  консультации для педагогов по оценке показателей развития базовых характеристик личности дошкольников и достижения целевых ориентиров дошкольного образования;  тренинговые занятия для воспитателей по развитию эмоционально-оценочного отношения педагогов к детям с использованием кейс-технологии;  консультации для педагогов и родителей по особенностям взаимодействия с конфликтными детьми. | постоянно | Заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В., педагог-психолог Мещерякова О.В. |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию. Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность оптимизации графика работы организации. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если была бы возможность выбора образовательной организации) – 86 баллов | 1. Мониторинг обращений, жалоб, предложений от получателей услуг, при необходимости организация анкетирования получателей услуг в целях выявления дефицитов условий оказания услуг. | постоянно | Заведующий Красулина Н.В. |  |  |
|  | 2. Информирование родительской общественности об итогах НОК. | 03.02.2020 | Заведующий Красулина Н.В. |  |  |
|  | 3. Использовать каналы обратной связи для выявления неудобств, с которыми сталкиваются потребители услуг при посещении организации через ресурсы сети Internet социальную сеть WhatsApp. | постоянно | педагоги |  |  |
|  | 4. Реализация мероприятий по информированию участников образовательного процесса о предоставлении дополнительных образовательных услуг и их качестве. | постоянно | Заведующий Красулина Н.В. |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями - 93 балла | 5. Мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг путём опроса и анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников ДОО. 6. Вовлечение родителей в подготовку и проведение совместных мероприятий. 7. Консультативная и практическая помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей. | постоянно | Заместитель заведующего по ВМР Анисимова О.В. |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации - 94 балла |  |  |  |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МБДОУ «Детский сад № 22»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 1. Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации | Разместить на стенде образовательной организации свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) | до 19 февраля 2020 г. | Реутова Н.А., методист |  |  |
| 2.Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | Создать на сайте учреждения раздел «Часто задаваемые вопросы» | до 11 марта 2020 г. | Акимова Т.В., воспитатель |  |  |
| 3.Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации | Разместить на сайте информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий | до 7 февраля 2020 г. | Реутова Н.А., методист |  |  |
| 4.Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | Разместить на официальном сайте: - раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг'; - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг', планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году | до 10 февраля 2020 г. | Акимова Т.В., воспитатель, Реутова Н.А., методист |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | Ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов: - утепление тёплого пристроя группы № 1 (спальня); - приобретение мебели: стулья на все группы, шкафы для детской одежды, кровати для групп (№ 1, № 2); - замена оконных блоков в группе № 4 | до 31 мая 2020 г. до 1 сентября 2020 г. до 31 октября 2020 г. | Палкина С.М., заведующий, Бирюкова Е.М., заведующий хозяйством |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности организации для инвалидов: обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с требуемыми в рамках программы «Доступная среда» | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | до 31 мая 2020 г. | Палкина С.М., заведующий |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | - проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики; - проведение тренингов социально-психологической направленности, тренингов общения («Педагогическая этика») | до 31 декабря 2020 г. | Палкина С.М., заведующий, Реутова Н.А., методист |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющим рекомендовать организацию | - Участие в обучении педагогических работников учреждения по программам повышения квалификации; - проведение Дней открытых дверей и других имиджевых мероприятий; - опрос родителей (законных представителей) о качестве предоставляемых образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу | до 14 декабря 2020 г. до 14 декабря 2020 г. до 31 мая 2020 г. | Палкина С.М., заведующий, Реутова Н.А., методист |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МАДОУ «Детский сад № 23»___________________________

(наименование организации)

на 2020 - 2021 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| График работы | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: • информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий • информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий • информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса • информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой • информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ) Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следующих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: • раздел Часто задаваемые вопросы • техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Июнь 2020 года | Тищенко Е.Н., заведующий Фучкина Е.И., воспитатель |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: • раздел 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' • ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК • в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году • банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | Февраль 2020 года | Тищенко Е.Н., заведующий Фучкина Е.И., воспитатель |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: -удовлетворительное санитарное состояние помещений образовательной организации | Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг. | Июнь 2020 года | Тищенко Е.Н., заведующий |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| - Доступная среда для детей с ОВЗ; - наличие парковки | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: • наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Октябрь 2020 года | Тищенко Е.Н., заведующий |  |  |
|  | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: • дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации • дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Ноябрь 2020 года | Тищенко Е.Н., заведующий |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | В течение 2020 года | Тищенко Е.Н., заведующий |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| - проблемы питания; - оснащение; - узкопрофильные специалисты - логопеды, психологи | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | Октябрь 2020 года | Тищенко Е.Н., заведующий |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МАДОУ «Детский сад № 25»___________________________

(наименование организации)

на 2020 - 2021 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации, в частности, разместить на стенде: - свидетельства о государственной аккредитации (лицензии с приложениями). | Июнь 2020 г. |  |  | Пшеницина Е.Н., заведующий |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; - информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; - информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; - документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей/законных представителей за присмотр и уход детьми. | Июнь 2020 г. |  |  | Шукшина Н.А., заместитель заведующего |  |  |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации | Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование: - раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг»; - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК; - банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации). | Январь 2020 г. |  |  | Шукшина Н.А., заместитель заведующего |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | - Оснащение и зонирование детских площадок для прогулок |  | Сентябрь 2020 г. | Пшеницина Е.Н., заведующий |  |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доступная среда для детей с ОВЗ; - наличие парковки. | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами). |  | Ноябрь 2020 г. | Пшеницина Е.Н., заведующий |  |  |  |
|  | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. |  | Октябрь 2020 г. | Пшеницина Е.Н., заведующий |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников. |  | В течение 2020 г. | Пшеницина Е.Н., заведующий, Шукшина Н.А., заместитель заведующего |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию. | - Проблемы питания; - образовательно-развивающие программы (недостаток, оплата); - кадры (нехватка, текучка); - узкопрофильные специалисты - логопеды, психологи; - медицинское обслуживание |  | Сентябрь 2020 г. | Пшеницина Е.Н., заведующий, Шукшина Н.А., заместитель заведующего |  |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МАДОУ «Детский сад № 26»___________________________

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | постоянно | Заведующий Фоминцева И.В. |  |  |
| Несоответствие с нормативно-правовыми актами официального сайта организации | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) - информацию о ФГОС и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий ФГОС и образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие документы на сайте Минобрнауки России - информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 31.03.2020 г | Заведующий Фоминцева И.В. |  |  |
| Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование | Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: - электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.) - раздел Часто задаваемые вопросы | 31.01.2020 г | Заведующий Фоминцева И.В. |  |  |
| Недостаточная работа по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации | 31.01.2020 г | Заведующий Фоминцева И.В. |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Замечания и предложения были высказаны 14,5% получателей услуг - график работы - 21% - проблемы питания - 32% - состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов - 11% - образовательно-развивающие программы (недостаток, оплата) - 18% - благоустройство прилегающей территории - 4% - оснащение - 7% - мебель (ремонт, замена, недостаток) - 11% - узкопрофильные специалисты - логопеды, психологи - 11% - охрана, видеонаблюдение, доступ в организацию - 4% - наличие парковки - 14% - медицинское обслуживание - 4% | Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | 31.12.2020 г | Заведующий Фоминцева И.В. |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доступности услуг для инвалидов | - наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов - наличие сменных кресел-колясок - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 31.12.2020 г | Заведующий Фоминцева И.В. |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | постоянно | Заведующий Фоминцева И.В. |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | постоянно | Заведующий Фоминцева И.В. |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | постоянно | Заведующий Фоминцева И.В. |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МАДОУ «Детский сад № 27»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | - Систематически осуществлять мониторинг информации на официальном сайте. - Систематически размещать актуальную информации на стендах и официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 27». - Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников. Размещение информации на официальном сайте. | Постоянно | Кизерова М.А. (заместитель заведующего по ВМР) |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. - информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Создание вкладки «Доступная среда» (http://ds27irbit.ru/dostupnaya_sreda/) на официальном сайте МАДОУ «Детский сад №27» с указанием в ней информации о: - доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 09.04.2018г. | Кизерова М.А. (заместитель заведующего по ВМР) |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте образовательной организации информации о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: - электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.) - раздел Часто задаваемые вопросы - техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить информацию на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 27» о следущих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: - Электронная приемная (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам. - Раздел «Часто задаваемые вопросы». - Наличие онлайн-опроса среди граждан по удовлетворенности качеством дошкольного образования и работой сайта МАДОУ «Детский сад №27». | 15.01.2020 г. | Кизерова М.А. (заместитель заведующего по ВМР) |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК; - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году; - баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | Размещение на главной странице официального сайта МАДОУ «Детский сад №27»: - Ссылки на bus.gov.ru с результатами НОК. - В разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году; - Баннера с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации). | 09.01.2020г. 07.02.2020г. 04.02.2020г. | Зенкова В.В. (заведующий) Кизерова М.А. (заместитель заведующего по ВМР) |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | Приобретение кресел для организации зоны отдыха и ожидания | 01.12.2020 г. | Зенкова В.В. (заведующий) |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов - наличие сменных кресел-колясок - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | Обновление контрастных цветовых полос, расположенных на входной двери и на ступенях марша в здании и на территории МАДОУ «Детский сад №27». | 01.06.2020 г. | Зенкова В.В. (заведующий) Орлова А.А. (заместитель заведующего по АХЧ) |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | - Приобретение тактильной вывески со шрифтом Брайля с режимом работы МАДОУ «Детский сад №27» - Заключение договора возмездного оказания услуг сурдоперевода с Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». - Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с ОВЗ. - Наличие и реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ОВЗ | 01.03.2020 г. 09.01.2020 г. 01.03. – 01.06.2020 г. В течение учебного года | Зенкова В.В. (заведующий) |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | - Изучение Кодекса этики и служебного поведения работников МАДОУ «Детский сад №27». - Проведение тренингов с работниками МАДОУ «Детский сад №27» педагогом-психологом. - Организация обучения работников МАДОУ «Детский сад №27» доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг при их непосредственном обращении в МАДОУ «Детский сад №27» и при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте). | 04.02.2020г. 28.01.2020г. 01.03.2020 г. | Зенкова В.В. (заведующий) Зенкова О.Н. (педагог-психолог) |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | - Мониторинг обращений, жалоб, предложений от получателей услуг, при необходимости организация анкетирования получателей услуг в целях выявления дефицитов условий оказания услуг. - Продолжать работу по повышению уровня предоставления качественной образовательной услуги, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. - Информирование родительской общественности об итогах НОКО. | с 09.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 03.02.2020 г. | Зенкова В.В. (заведующий) Орлова А.А. (заместитель заведующего по АХЧ) Кизерова М.А. (заместитель заведующего по ВМР) |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

___________________________МАДОУ «Детский сад № 28»___________________________

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/ месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/ месяц/год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении организации | Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | В течение 2020 г. | Григорьева И.Ю. заведующий |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации, в частности, разместить на сайте: - информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Январь 2020 г. | Григорьева И.Ю. заведующий |  |  |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте | Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование - раздел Часто задаваемые вопросы | В течение 2020 г. | Григорьева И.Ю. заведующий |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте: - ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году - банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | Январь 2020 г. | Григорьева И.Ю. заведующий |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг | Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг | В течение 2020 г. | Григорьева И.Ю. заведующий |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| - наличие парковки | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: - наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов - наличие сменных кресел-колясок | В течение 2020 г. | Григорьева И.Ю. заведующий |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | В течение 2020 г. | Григорьева И.Ю. заведующий |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | В течение 2020 г. | Григорьева И.Ю. заведующий |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| - проблемы питания - - образовательно-развивающие программы (недостаток, оплата) - узкопрофильные специалисты - логопеды, психологи | Поддерживать на прежнем уровне условия оказания услуг | В течение 2020 г. | Григорьева И.Ю. заведующий |  |  |